## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: |  | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
Meilensteine | START DES PLANS (in Tagen) (variabel) | DAUER DES PLANS (in Tagen) (variabel) | TATSÄCHLICHER START (selbst eintragen) | TATSÄCHLICHE DAUER (selbst eintragen) | PROZENT ABGESCHLOSSEN (selbst einschätzen und eintragen) | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Woche 1: Bedarfsermittlung und Budgetfestlegung
Bedarfsermittlung (Größe, Stil, Funktionen, Geräte). | 1 | 1 |  |  | 0%
Budget festlegen. | 1 | 1 |  |  | 0%
Recherche über verschiedene Küchenanbieter und -modelle. | 2 | 1 |  |  | 0%
Erste Beratungstermine bei verschiedenen Küchenstudios vereinbaren | 3 | 1 |  |  | 0%
Woche 2: Angebote einholen und vergleichen
Beratungsgespräche und Küchenplanung mit den Anbietern. | 8 | 1 |  |  | 0%
Besuch weiterer Küchenstudios bei Bedarf. | 9 | 1 |  |  | 0%
Auswahl eines Anbieters und Detailabsprachen. | 10 | 1 |  |  | 0%
Woche 3: Kaufvertrag und Detailplanung
Kaufvertrag mit ausgewähltem Anbieter abschließen. | 15 | 1 |  |  | 0%
Feinabstimmung der Planung (Materialien, Farben, Geräte). | 15 | 1 |  |  | 0%
Finalisierung der Küchenplanung und Bestätigung. | 15 | 1 |  |  | 0%
Woche 4-7: Produktion und Lieferungsvorbereitung
Bestellung der Küche beim Hersteller. | 15 | 1 |  |  | 0%
Wartezeit auf die Produktion. | 21 | 1 |  |  | 0%
Lieferungsvorbereitung (Terminabstimmung mit dem Lieferanten). | 16 | 1 |  |  | 0%
Woche 8: Lieferung und Vorbereitung der Montage
Koordination mit Handwerkern (Elektriker, Installateur) |  |  |  |  | 0%
Altküchenabbau und Entsorgung (falls erforderlich). | 14 | 2 |  |  | 0%
Lieferung der neuen Küche. | 21 | 1 |  |  | 0%
Kontrolle der Lieferung und Vorbereitung des Montageraums | 21 | 1 |  |  | 0%
Woche 9: Montage der Küche
Montage der Küchenschränke. | 21 | 3 |  |  | 0%
Installation der Arbeitsplatte | 22 | 2 |  |  | 0%
Einbau der Elektrogeräte und Sanitäranschlüsse | 23 | 1 |  |  | 0%
Abschlussarbeiten und Endkontrolle | 23 | 1 |  |  | 0%
Woche 10: Endabnahme und Übergabe
Endabnahme der montierten Küche durch den Kunden. | 23 | 1 |  |  | 0%
Behebung eventueller Mängel. | 35 | 2 |  |  | 0%
Abschlussgespräch und Übergabe | 23 | 1 |  |  | 0%
Abschlussgespräch und Übergabe nach Mängelmontage | 36 | 1 |  |  | 0%
Der gesamte Prozess dauert etwa 10 Wochen, wobei die wichtigsten Phasen die Bedarfsermittlung, die Angebotsvergleich, der Kauf und die Detailplanung, die Produktion und Lieferung sowie die Montage und Endabnahme umfassen. Diese Schritte stellen sicher, dass der Küchenkauf gut organisiert und ohne unerwartete Verzögerungen verläuft.
Hinweis: Die Zeitpläne können je nach individuellen Anforderungen und Verfügbarkeiten variieren. Flexibilität und eine gute Kommunikation mit allen Beteiligten sind entscheidend für einen reibungslosen Ablauf.